## 令和７年１月公表
令和６年度 建設工事発注予定（予定額250万円以上） ※令和７年１月10日現在
発注時期 | 工事種別 | 発注課 | 工事名 | 工事箇所 | 工事概要 | 予定工期 | 入札方法 | 備考 | 訂正年月 | 訂正内容 | 発注状況
第１四半期 | 土木一式 | 都市建設課 | 北信濃ふるさとの森文化公園アーチェリー施設整備工事 | 中野市大字栗林 | 大型倉庫 １棟、外構 一式 ほか | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | Ｒ５道路メンテナンス事業松川歩道橋補修工事（繰越明許） | 中野市大字中野 | 歩道橋修繕 一式 | 300日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | Ｒ５交通安全対策事業市道平岡10号線歩道設置工事（繰越明許） | 中野市大字金井 | 歩道整備 Ｌ＝190ｍ | 210日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | Ｒ５交通安全対策事業市道若宮田麦線歩道設置工事（繰越明許） | 中野市大字田麦 | 歩道整備 Ｌ＝50ｍ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 令和６年度は実施しない | 取下げ
|  |  | Ｒ５交通安全対策事業市道七瀬古牧線ほか通学路安全対策工事（繰越明許） | 中野市大字田麦ほか | 側溝改修、防護柵設置 一式 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | Ｒ５市道中野22号線側溝改修工事（繰越明許） | 中野市大字小田中 | 側溝改修 Ｌ＝120ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | Ｒ５市道岩船17号線側溝改修工事（繰越明許） | 中野市大字岩船 | 側溝改修 Ｌ＝110ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
| 建築一式 | 文化スポーツ振興課 | 市民体育館床改修工事 | 市民体育館 | 市民体育館アリーナ床の張替え | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
| 大工 | 都市建設課 | 一本木公園魅力発信施設設置工事 | 中野市大字一本木 | 飲食型トレーラーハウス １台 ほか | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事から備品購入へ変更 | 取下げ
| 電気 | 文化スポーツ振興課 | 市民体育館照明LED化工事 | 市民体育館 | 市民体育館アリーナ照明のLED化 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 上下水道課 | 栗和田浄水場排水処理施設電気設備工事 栗和田浄水場第１期更新工事（電気設備工事） | 中野市大字中野 | 濃縮槽・排水池排泥池・脱水機棟電気設備設置 | 1000日間 （R6～9） | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 高丘浄化管理センターシーケンサ更新工事 | 中野市大字栗林280番地20 | シーケンサ更新 一式 | 300日間 | 随意契約 |  |  |  | 済
|  | 中央公民館 | 中野市中央公民館内ＬＥＤ化工事 | 中野市三好町一丁目４番27号 | 館内の照明機器のＬＥＤ化 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名、期間及び入札時期の変更（第２四半期へ）
|  | 北部公民館 | 中野市北部公民館内ＬＥＤ化工事 | 中野市大字赤岩1447番地 | 館内の照明機器のＬＥＤ化 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名、期間及び入札時期の変更（第２四半期へ）
|  | 西部公民館 | 中野市西部公民館内ＬＥＤ化工事 | 中野市大字安源寺666番地1 | 館内の照明機器のＬＥＤ化 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名、期間及び入札時期の変更（第２四半期へ）
|  | 豊田公民館 | ホール等照明LED化工事 | 中野市大字豊津2509番地 | ホール等一般照明、点灯型誘導灯LED化等一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名、入札時期の変更（第２四半期へ）
|  |  | 中野市豊田文化センターキューピクルほか副変電所・自家用発電設備更新工事 | 中野市大字豊津2509番地 | 屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ１基、屋外型発電機１基交換他 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名の変更 | 済
|  | 図書館 | 中野市立図書館照明LED化工事 | 中野市大字西条 | LED器具へ更新 玄関～新聞コーナー、児童開架 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事概要の変更及び入札時期の変更（第２四半期へ）
| 管 | 企画財政課 | 中野市豊田庁舎大会議室ほか空調設備更新工事 | 中野市豊田庁舎 | 空調設備更新 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 文化スポーツ振興課 | 市民プールトイレ改修工事 | 市民プール | 市民プール管理棟トイレの洋式化、水栓自動化 | 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 上下水道課 | 量水器取替工事 | 市内一円 | 量水器交換 Ｎ=2,808個 | 240日間 | 随意契約 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 南部学校給食センター | 中野市南部学校給食センター 急速冷却器（ブラストチラー＆フリーザー）更新工事 | 中野市大字西条138 南部学校給食センター | 急速冷却器（ブラストチラー＆フリーザー）を新しいものと入れ替える | 30日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事から備品購入へ変更 | 取下げ
|  | 博物館 | 中野市立博物館事務室ほか空調設備更新工事 | 中野市大字片塩1221番地 | 事務室ほか空調設備更新 | 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 記載漏れ | 済
| 舗装 | 都市建設課 | Ｒ５市道延徳７号線ほか舗装修繕工事（繰越明許） | 中野市大字西条 | 舗装修繕 Ａ＝5,000㎡ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | Ｒ５市道七瀬古牧線舗装修繕工事（繰越明許） | 中野市大字壁田 | 舗装修繕 Ａ＝2,000㎡ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 上下水道課 | 舗装本復旧工事 市道新野中央線ほか15路線舗装本復旧工事 | 市内一円 | 路面復旧（給水装置道路占用箇所・路面劣化箇所）一式 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 舗装本復旧工事 | 市内一円 | 路面復旧（給水装置道路占用箇所・路面劣化箇所）一式 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ）
|  |  | (公共)舗装本復旧工事 | 公共下水道区域内 | 取付管箇所舗装本復旧 一式 | 100日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ）
|  |  | (農集)舗装本復旧工事 | 農業集落排水区域内 | 取付管箇所舗装本復旧 一式 | 100日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ）
| 防水 | 豊田公民館 | 屋上床防水工事 | 中野市大字豊津2509番地 | 既設屋根防水撤去、防水モルタル塗等 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名、入札時期の変更（第２四半期へ）
| 内装仕上 | 図書館 | 中野市立図書館リニューアル工事 | 中野市大字西条 | 館内床改修、児童開架コーナー整備、ソロワークスペース整備、環境整備 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
| 機械器具設置 | 上下水道課 | 栗和田浄水場排水処理施設機械設備工事 栗和田浄水場第１期更新工事（機械設備工事） | 中野市大字中野 | 濃縮槽・排水池排泥池・脱水機棟機械設備設置 | 1000日間 （R6～9） | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 中野浄化管理センター汚水ポンプ№３修繕工事 | 中野市大字江部511番地 | 汚水ポンプ分解整備 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ）
|  |  | 上今井・高丘浄化管理センター水処理機器修繕工事 高丘浄化管理センターほか水処理機器修繕工事 | 中野市大字上今井162番地1ほか１ | 汚泥掻き寄せ機ほか機器分解整備 一式 | 240日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 永江処理場脱水機修繕工事 | 中野市大字穴田1412番地 | 脱水機分解整備 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ）
|  |  | 公共中野処理区ほか２処理区マンホールポンプ場機器更新工事 | 中野処理区マンホールポンプ場ほか２ | 汚水ポンプ・水位計更新 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ）
| 電気通信 | 企画財政課 | 令和５年度 情報通信施設更改工事（繰越明許） | 中野市豊田 | センター設備工事、伝送路工事、引込工事 一式 | 340日間 | 一般競争入札（JV） | 週休２日 |  |  | 済
| 水道施設 | 上下水道課 | 栗和田浄水場排水処理施設築造（土木・建築）工事 栗和田浄水場第１期更新工事（土木・建築工事） | 中野市大字中野 | 濃縮槽・排水池排泥池築造、脱水機棟築造 | 1000日間 （R6～9） | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 中野第１水源送水管布設替工事 栗和田浄水場送水管布設工事（第１工区） | 中野市大字中野 | DCIPφ250㎜ L=220m | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 栗和田浄水場送水管布設替工事 | 中野市大字中野 | DCIPφ300㎜ L=220m | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ）
|  |  | 米山配水池更新工事 | 中野市大字豊津 | 配水池更新 SUS製 V=40m3 | 240日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
| 解体 | 公共施設マネジメント推進室 | 中野市南宮庁舎解体工事 | 中野市南宮庁舎 | 中野市南宮庁舎事務所棟の解体及び簡易アスファルト舗装 | 150日 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第２四半期へ）
|  |  | 旧中野高等学校解体工事 | 旧中野高等学校 | 旧中野高校南校舎及び合宿棟の解体 | 240日 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第２四半期へ）
第２四半期 | 土木一式 | 農業振興課 | 市単土地改良事業 吉田地区水路改修修繕工事 | 中野市大字吉田 | 水路改修工 L=65m | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事概要の変更 | 済
|  |  | 市単土地改良事業 赤岩地区水路改修工事 | 中野市大字赤岩 | 水路改修工 L=50m | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 市単土地改良事業 田上地区水路改修修繕工事 | 中野市大字田上 | 水路改修工 L=55m 56ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事概要の変更 | 済
|  |  | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 大林池廃止工事 | 中野市大字大俣 | 堤体開削工 N=１式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 都市建設課 | 市道篠井殿橋線道路改良工事 市道篠井殿橋線冠水対策工事 | 中野市大字三ツ和 | 側溝改修 Ｌ＝500ｍ 道路改良 Ｌ＝144ｍ | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事名等修正 | 済
|  |  | 市道古牧14号線落石防護工事 | 中野市大字壁田 | 落石防護柵設置 Ｌ＝20ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 市道吉田23号線路肩防災工事 | 中野市大字吉田 | 路肩擁壁改修 Ｌ＝35ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 笠倉壁田橋周辺整備工事 | 中野市大字豊津 | 周辺整備 一式 | 90 210日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日､総合評価 | 令和６年７月 | ・土木一式→造園へ 変更 ・発注時期の変更 第4四半期へ変更 ・工期の変更
|  |  | 道路メンテナンス事業穴田中央橋橋梁補修工事 | 中野市大字穴田 | 橋梁補修 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 道路メンテナンス事業向田橋橋梁補修工事 | 中野市大字草間 | 橋梁補修 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 道路メンテナンス事業今井橋橋梁補修工事 | 中野市大字上今井 | 橋梁補修 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 交通安全対策事業市道南宮線１号２号歩道改良工事 | 中野市西・三好町 | 歩道改良 Ｌ＝190ｍ 95ｍ | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事概要の変更 | 済
|  |  | 長丘地区消雪パイプ更新工事 | 中野市大字田麦ほか | 消雪パイプ更新 Ｌ＝1000ｍ 628ｍ | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事概要の変更 | 済
|  |  | 市道吉田31号線側溝改修工事 | 中野市大字吉田 | 側溝改修 一式 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 市道笠倉大沢線側溝改修工事 | 中野市大字豊津 | 側溝改修 Ｌ＝100ｍ Ｌ＝70ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事概要修正 | 済
|  |  | 市道間山18号線道路改良工事 | 中野市大字間山 | 道路改良工 Ｌ＝21ｍ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期等の変更（第３四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | 片塩川河川改修工事 準用河川片塩川護岸改修工事 | 中野市大字片塩 | 河川護岸改修 Ｌ＝300ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事名及び入札時期の変更（第４四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | 市道伊予岡線落石防護工事 | 中野市大字豊津 | 落石防護柵設置 Ｌ＝20ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期等の変更（第３四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | 市道伊予岡線側溝改修工事 | 中野市大字豊津 | 側溝改修 Ｌ＝92ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事概要及び入札時期の変更（第３四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | 市道上今井替佐停車場線側溝改修工事 | 中野市大字豊津 | 側溝改修 Ｌ＝61ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事概要及び入札時期の変更（第３四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | 市道南沖４号線側溝側溝改修工事 | 中野市大字永江 | 側溝改修 Ｌ＝48ｍ | 140日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 250万円未満工事から250万円以上工事へ変更のため新規追加 | 済
|  |  | 真引川嵩上げ工事 | 中野市大字三ツ和 | 堤防嵩上げ工 Ｌ＝100ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第４四半期へ）
| 建築一式 | 生涯学習課 | 旧山田家住宅整備工事 | 中野市大字江部46-3 | 外壁修繕工事 一式 | 240日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 新規追加 | 済
| とび・土工・コンクリート | 生涯学習課 | 高遠山古墳保存整備工事 | 中野市大字新野1115番3ほか | 説明板設置工事 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事種別の変更により造園から追加 入札時期の変更（第３四半期へ）
|  | 都市建設課 | 袖川・内川浚渫工事 | 中野市大字田麦・壁田 | 河川浚渫 Ｌ＝400ｍ | 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第４四半期から第２四半期へ） | 済
| 電気 | 企画財政課 | 中野市役所本庁舎３～６階非常照明等蓄電池更新工事 | 中野市役所本庁舎 | 非常照明・誘導灯の蓄電池の更新 | 210日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 期間及び入札時期の変更（第３四半期へ）
|  | 中野社会就労センター | 中野社会就労センターLED照明器具更新工事 | 中野社会就労センター | 中野社会就労センター照明器具更新（LED化）工事 一式 | 60日間 | 事後審査型一般競争入札 |  |  |  | 済
|  | 子育て課 | 子育て支援センター照明器具LED改修工事 | 豊田子育て支援センター | センター内照明LED化工事 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 令和６年度は実施しない | 取下げ
|  | 文化スポーツ振興課 | 市屋内運動場照明LED化工事 | 屋内運動場 | 屋内運動場アリーナ照明のLED化 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第２四半期から第３四半期へ）
|  | 中山晋平記念館 | 照明LED工事（本館、屋外トイレ、休憩所） | 中野市大字新野76 | 照明LED工事 | 150日間 | 一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第２四半期から第３四半期へ）
|  | 高野辰之記念館 | 高野辰之記念館照明器具LED化工事 | 高野辰之記念館 | 館内の誘導灯更新・照明器具LED化 | 90日間 | 一般競争入札 |  | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第２四半期から第３四半期へ）
|  | 上下水道課 | 平岡処理場非常用発電機設置工事 | 中野市大字笠原580番地 | 非常用発電機設置 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 随意契約 |  | 令和６年７月 | 入札方法変更 | 済
|  | 学校教育課 | 中野市立平野小学校体育館照明改修（LED化）工事 中野市立平野小学校体育館ほか照明改修（LED化）工事 | 中野市大字江部 | 体育館照明改修（LED化）工事 一式 体育館ほか照明改修（LED化）工事 一式 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名及び工事概要の修正 | 済
|  | 中央公民館 | 中野市中央公民館内ＬＥＤ化工事 中野市中央公民館照明改修（LED化）工事 | 中野市三好町一丁目４番27号 | 館内の照明機器のＬＥＤ化 照明改修工事 一式 | 120日間 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 工事名、期間及び入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） 工事概要修正 | 済
|  | 北部公民館 | 中野市北部公民館内ＬＥＤ化工事 中野市北部公民館照明改修（LED化）工事 | 中野市大字赤岩1447番地 | 館内の照明機器のＬＥＤ化 照明改修工事 一式 | 120日間 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 工事名、期間及び入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） 工事概要修正 | 済
|  | 西部公民館 | 中野市西部公民館内ＬＥＤ化工事 中野市西部公民館照明改修（LED化）工事 中野市西部文化センター照明改修（LED化)工事 | 中野市大字安源寺666番地1 | 館内の照明機器のＬＥＤ化 照明改修工事 一式 | 120日間 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 工事名、期間及び入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） 工事名、工事個所修正 | 済
|  | 豊田公民館 | ホール等照明LED化工事 中野市豊田文化センターホール等照明LED化工事 中野市豊田公民館照明改修（LED化）工事 | 中野市大字豊津2509番地 | ホール等一般照明、点灯型誘導灯LED化等一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 工事名、期間及び入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） 工事名修正 | 済
|  | 図書館 | 中野市立図書館照明LED化工事 | 中野市大字西条 | LED器具へ更新 玄関～新聞コーナー、児童開架カウンター | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 随意契約 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 工事概要の変更及び入札時期の変更により第１四半期から追加 設計変更により予定額130万円未満のため随意契約（5者見積）にて実施 | 済
| 管 | 子育て課 | 豊田子育て支援センター改修工事費 | 豊田子育て支援センター | トイレ改修工事 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 令和６年度は実施しない | 取下げ
|  | 高野辰之記念館 | 高野辰之記念館館内及び屋外トイレ改修工事 | 高野辰之記念館 | 館内及び屋外トイレの洋式化及び経年劣化器具更新 | 90日間 | 一般競争入札 |  | 令和６年10月 | 工事内容の見直しにより、250万円以下のため削除 | 取下げ
|  | 学校教育課 | 中野市立高社小学校地下灯油タンク廃止及び地上灯油タンク設置工事 中野市立高社小学校灯油タンク設置等工事 | 中野市大字金井 | 地下灯油タンク廃止及び地上灯油タンク設置工事 一式 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事名の修正 | 済
|  | 上下水道課 | 令和６年度公共下水道管路施設新保23工区工事 | 中野市大字新保 | 下水道管路施設工 L=20m | 100日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 新規追加 | 済
|  | 保育課 | 中野市松川保育園トイレ改修工事 | 中野市大字中野1461番地1 | トイレ洋式化等改修工事 一式 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 新規追加 | 済
|  | 保育課 | 中野市さくら保育園遊戯室空調設備設置工事 | 中野市大字小田中119番地1 | 遊戯室空調設備設置工事 一式 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更により第３四半期から追加 | 済
|  |  | 中野市とよた保育園遊戯室空調設備設置工事 | 中野市大字豊津3079番地1 | 遊戯室空調設備設置工事 一式 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更により第３四半期から追加 | 済
| 舗装 | 農業振興課 | 市単土地改良事業 小沼地区農道舗装工事 | 中野市大字三ツ和 | アスファルト舗装 L=100m W=2.5m | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 市単土地改良事業 北大熊地区農道舗装工事 | 中野市大字三ツ和 | アスファルト舗装 L=160m 130ｍ W=2.9m | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年９月 |  | 済
|  | 都市建設課 | 防災・安全交付金事業市道倭７号線舗装修繕工事 | 中野市大字田上 | 舗装修繕 Ａ＝7,700㎡ 3,980㎡ | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日､総合評価 | 令和６年７月 | 工事概要の変更 | 済
|  |  | 市道延徳７号線舗装修繕工事 | 中野市大字新保 | 舗装修繕 Ａ＝1,200㎡ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 市道延徳７号線ほか舗装本復旧工事 | 中野市大字新保ほか | 舗装修繕 Ａ＝6,800㎡ 4,670㎡ | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名、工事概要の変更 | 済
|  |  | 市道北大熊14号線ほか舗装本復旧工事 | 中野市大字新保ほか | 舗装修繕 Ａ＝2,750㎡ | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 新規追加（「市道延徳７号線舗装本復旧工事」を路線分割したため） | 済
|  |  | 市道安源寺３号線道路改良工事 | 中野市大字安源寺 | 道路改良工 Ｌ＝40ｍ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第３四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | 市道上今井替佐停車場線舗装本復旧工事 | 中野市大字上今井 | 舗装本復旧 Ａ＝334㎡ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年10月 | 250万円未満工事から250万円以上工事へ変更したため新規追加 | 済
|  |  | 市道上今井替佐停車場線舗装修繕工事 | 中野市大字上今井 | 舗装修繕 Ａ＝450㎡ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第３四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | 市道下小田中19号線舗装本復旧工事 | 中野市大字小田中 | 舗装本復旧 Ａ＝2,750㎡ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第３四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | 市道間山18号線道路改良工事 | 中野市大字間山 | 道路改良工 Ｌ＝70ｍ Ｌ＝21ｍ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期等の変更（第２四半期へ） | 済
|  | 上下水道課 | 中野浄化管理センター場内舗装修繕工事 | 中野市大字江部511番地 | 場内舗装修繕 一式 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更等（第２四半期から第４四半期へ）
|  |  | (公共)マンホール周り舗装修繕工事 | 公共下水道区域内 | マンホール周り舗装修繕修繕 一式 | 70日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更等（第２四半期から第３四半期へ）
|  |  | 舗装本復旧工事 市道西原幹1号線ほか１路線舗装本復旧工事 | 市内一円 中野市大字豊津ほか１地区 | 路面復旧（給水装置道路占用箇所・路面劣化箇所）一式 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更等（第１四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | (公共)舗装本復旧工事 | 公共下水道区域内 | 取付管箇所舗装本復旧 一式 | 100日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） | 済
|  |  | (農集)舗装本復旧工事 | 農業集落排水区域内 | 取付管箇所舗装本復旧 一式 | 100日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） | 済
| 塗装 | 都市建設課 | 市道外側線・路面標示設置工事 交通安全対策路面標示工事 | 中野市内一円 | 外側線・路面標示設置 一式 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事名等修正 | 済
| 防水 | 上下水道課 | 北部第３ﾎﾟﾝﾌﾟ井屋根防水修繕工事 | 中野市大字赤岩 | 防水修繕工 Ａ＝64ｍ2 | 80日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 豊田公民館 | 屋上床防水工事 中野市豊田文化センター屋上床防水工事 | 中野市大字豊津2509番地 | 既設屋根防水撤去、防水モルタル塗等 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 工事名、入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） 入札時期の変更（第２四半期から第３四半期へ）
| 機械器具設置 | 上下水道課 | 田麦浄水場No.２PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 田麦浄水場PAC注入ポンプNo.2更新工事 | 中野市大字田麦 | PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ更新 １基 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 特環高丘処理区マンホールポンプ場ポンプ修繕工事 特定環境保全公共下水道事業 高丘処理区日和第１ポンプ場ポンプ更新工事 | 高丘マンホールポンプ場 | 汚水ポンプ分解整備 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 中野浄化管理センターし尿投入施設機器修繕工事 中野浄化管理センターし尿等投入施設スクリーンユニット修繕工事 | 中野市大字江部511番地 | スクリーンユニット分解整備 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 農集１号移動脱水車脱水機修繕工事 農業集落排水事業１号移動脱水車脱水機修繕工事 | 中野市大字笠原969番地 | 脱水機分解整備 一式 | 150日間 | 随意契約 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 農集２号移動脱水車脱水機修繕工事 農業集落排水事業２号移動脱水車脱水機修繕工事 | 中野市大字笠原969番地 | 脱水機分解整備 一式 | 150日間 | 随意契約 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 農集倭・科野処理区マンホールポンプ場ポンプ更新工事 農業集落排水事業 倭処理区田上１号、科野処理区個人ポンプ場ポンプ更新工事 | 倭・科野処理区マンホールポンプ場 | 汚水ポンプ更新 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 農集豊田・永江処理区マンホールポンプ場ポンプ更新工事 農業集落排水事業 永江・豊田処理区マンホールポンプ更新工事 | 豊田・永江処理区マンホールポンプ場 | 汚水ポンプ更新 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 高丘浄化管理センター主ポンプ№２更新工事 高丘浄化管理センター主ポンプ更新工事 | 中野市大字栗林280番地20 | ポンプ更新 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 豊田処理場非常用エンジンポンプ更新工事 農業集落排水事業 豊田処理場非常用エンジンポンプ№２更新工事 | 中野市大字豊津2786番地 | ポンプ更新 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 豊田・永江処理場電動弁更新工事 農業集落排水事業 永江・豊田処理場電動弁更新工事 | 中野市大字豊津2786番地ほか１ | 電動弁更新 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 中野浄化管理センター汚水ポンプ№３修繕工事 公共下水道事業中野浄化管理センター３号汚水ポンプ修繕工事 | 中野市大字江部511番地 | 汚水ポンプ分解整備 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 令和６年10月 | 入札時期の変更等（第１四半期から第２四半期へ） 工事名修正 | 済
|  |  | 永江処理場脱水機修繕工事 農業集落排水事業永江処理場脱水機修繕工事 | 中野市大字穴田1412番地 | 脱水機分解整備 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 令和６年10月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） 工事名修正 | 済
|  |  | 公共中野処理区ほか２処理区マンホールポンプ場機器更新工事 特環公共下水道事業 マンホールポンプ等更新工事 | 中野処理区マンホールポンプ場ほか２ 中野市大字竹原ほか３地区 | 汚水ポンプ・水位計更新 一式 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 令和６年10月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） 工事名・箇所修正 | 済
| 電気通信 | 上下水道課 | 田麦浄水場ほか１ヶ所ﾎﾟﾝﾌﾟ制御ｼｰｹﾝｻ更新工事 田麦浄水場ポンプ制御シーケンサ更新工事 | 中野市大字田麦ほか１ヶ所 中野市大字田麦 | ﾎﾟﾝﾌﾟ用ｼｰｹﾝｻ更新 一式 | 240日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名等変更 | 済
| 造園 | 生涯学習課 | 高遠山古墳保存整備工事 | 中野市大字新野1115番3ほか | 説明板設置工事 | 150日 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年７月 | 工事種別の変更（とび土工・コンクリートへ）
|  | 都市建設課 | 一本木公園園路舗装工事 | 中野市大字一本木 | 園路舗装 一式 | 80日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 期間及び入札時期の変更（第３四半期から追加） 入札不落により令和６年度は実施しない | 取下げ
| さく井 | 都市建設課 | 長丘地区消雪井戸更新工事 | 中野市大字田麦､長丘５号井 | 消雪井戸更新 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 長丘地区消雪井戸改修工事 | 中野市長丘地区 | 消雪井戸改修 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 科野地区消雪井戸改修工事 | 中野市科野地区 | 消雪井戸改修 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 上下水道課 | 田麦第４水源さく井工事 （仮称）田麦第４水源さく井工事 | 中野市大字田麦 | さく井 φ300㎜ L=80m | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
| 水道施設 | 上下水道課 | 田麦浄水場流入・排水ｻｲﾌｫﾝ更新工事 田麦浄水場サイフォン更新工事 | 中野市大字田麦 | 流入ｻｲﾌｫﾝ φ300㎜ N=４ヶ所、 排水ｻｲﾌｫﾝ φ500㎜ N=４ヶ所 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 工事名変更 | 済
|  |  | 市道南宮線２号配水管新設工事 | 中野市三好町一丁目 | PEφ100㎜ L=60m | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 令和６年度は実施しない | 取下げ
|  |  | 国道403号配水管新設工事 東江部地区配水管新設工事 | 中野市大字江部 | PEφ150㎜ L=120m | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事名修正 | 済
|  |  | 栗和田浄水場送水管布設替工事 栗和田浄水場送水管布設工事（第２工区） | 中野市大字中野 | DCIPφ300㎜ L=220m | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 入札時期の変更（第１四半期から第２四半期へ） 入札時期の変更（第２四半期から第３四半期へ）工事名変更
| 解体 | 公共施設マネジメント推進室 | 中野市南宮庁舎解体工事 旧中野市南宮庁舎解体工事 | 中野市南宮庁舎 中野市南宮１番11号 旧中野市南宮庁舎 | 中野市南宮庁舎事務所棟の解体及び 簡易アスファルト舗装 旧中野市南宮庁舎解体工事 一式 | 150日間 210日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 入札時期の変更により第１四半期から追加 | 済
|  |  | 旧中野高等学校解体工事 旧中野高等学校管理棟等解体工事 | 旧中野高等学校 中野市小舘159番地５ 旧中野高等学校管理棟等 | 旧中野高校南校舎及び合宿棟の解体 旧中野高等学校管理棟等解体工事 一式 | 240日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 入札時期の変更により第１四半期から追加 | 入札公告中 済
第３四半期 | 土木一式 | 都市建設課 | 市道伊予岡線落石防護工事 | 中野市大字豊津 | 落石防護柵設置 Ｌ＝20ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期等の変更（第２四半期へ） | 済
|  |  | 市道丸山三原線路肩防災工事 | 中野市大字間山 | 路肩擁壁改修 Ｌ＝30ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 入札取下げ （小規模工事にて実施） | 取下げ
|  |  | 市道伊予岡線側溝改修工事 | 中野市大字豊津 | 側溝改修 Ｌ＝120ｍ Ｌ＝92ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事概要及び入札時期の変更（第２四半期へ）
|  |  | 市道上今井替佐停車場線側溝改修工事 | 中野市大字豊津 | 側溝改修 Ｌ＝90ｍ Ｌ＝61ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事概要及び入札時期の変更（第２四半期へ）
|  |  | 市道平野7号線側溝改修工事 | 中野市大字片塩・吉田 | 側溝改修 Ｌ＝90ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 新規追加 | 済
|  |  | 市道七瀬古牧線側溝改修工事 | 中野市大字七瀬 | 側溝改修 Ｌ＝116ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 新規追加 | 済
|  |  | 市道立ヶ花14号線側溝改修工事 | 中野市大字立ヶ花 | 側溝改修 Ｌ＝43ｍ | 140日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 新規追加 | 済
|  |  | 市道牛出28号線道路改良工事 | 中野市大字牛出 | 道路改良工 Ｌ＝92ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 250万円未満工事から250万円以上工事へ変更したため新規追加 | 済
|  |  | 七瀬地区浸水対策工事 | 中野市大字七瀬 | 浸水対策工 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  |  | 江部地区浸水対策工事 | 中野市大字江部 | 浸水対策工 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 上下水道課 | 主要地方道中野豊野線下水道管路整備工事 （都）西町上小田中線道路改良工事に伴う下水道管布設替工事 | 中野市西 中野市西二丁目 | 下水道管路布設 VUφ150 L=700m 下水道管路布設 Vuφ150 L=149.2ｍ | 120日間 312日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和７年１月 | 工事名・箇所変更 入札時期の変更（第３四半期から第４四半期へ）、予定工期、工事概要の変更
| とび・土工・コンクリート | 都市建設課 | 市道東松川１号線路肩防災工事 | 中野市大字中野 | 路肩擁壁改修 一式 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 |  |  | 済
|  | 生涯学習課 | 高遠山古墳保存整備工事 | 中野市大字新野1115番3ほか | 説明板設置工事 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年10月 | 期間及び入札時期の変更により第２四半期から追加 | 済
| 電気 | 文化スポーツ振興課 | 市営テニス場照明LED化工事 | 市営テニス場 | 市営テニス場の夜間照明のLED化 | 120日間 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 予定工期修正 | 済
|  |  | 市武道館照明LED化工事 | 武道館 | 武道館道場照明のLED化 | 90日間 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 予定工期修正 | 済
|  |  | Ｂ＆Ｇ海洋センター第二アリーナ等照明LED化工事 | Ｂ＆Ｇ海洋センター | 第二アリーナ照明のLED化 | 90日間 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 予定工期修正 | 済
|  |  | 市屋内運動場照明LED化工事 | 屋内運動場 | 屋内運動場アリーナ照明のLED化 | 90日間 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更により第２四半期から追加、予定工期修正 | 済
|  |  | 市弓道場照明LED化工事 | 弓道場 | 弓道場射場ほかの照明のLED化 | 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 新規追加 | 済
|  | 中山晋平記念館 | 照明LED工事（本館、屋外トイレ、休憩所） | 中野市大字新野76 | 照明LED工事 | 150日間 60日間 | 一般競争入札 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第２四半期から第３四半期へ）、入札方法、予定工期修正 | 済
|  | 高野辰之記念館 | 高野辰之記念館照明器具LED化工事 | 高野辰之記念館 | 館内の誘導灯更新・照明器具LED化 | 90日間 60日間 | 一般競争入札 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第２四半期から第３四半期へ）、入札方法、予定工期修正 | 済
|  | 企画財政課 | 中野市役所本庁舎３～６階非常照明等蓄電池更新工事 | 中野市役所本庁舎 | 非常照明・誘導灯の蓄電池の更新 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 期間及び入札時期の変更により第２四半期から追加 | 済
| 管 | 保育課 | 中野市さくら保育園遊戯室空調設備設置工事 | 中野市大字小田中119番地1 | 遊戯室空調設備設置工事 一式 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 新規追加 入札時期等の変更（第２四半期へ）
|  |  | 中野市とよた保育園遊戯室空調設備設置工事 | 中野市大字豊津3079番地1 | 遊戯室空調設備設置工事 一式 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 新規追加 入札時期等の変更（第２四半期へ）
| 舗装 | 都市建設課 | 市道安源寺３号線道路改良工事 | 中野市大字安源寺 | 道路改良工 Ｌ＝40ｍ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 入札時期の変更（第２四半期へ）
|  |  | 市道間山18号線道路改良工事 | 中野市大字間山 | 道路改良工 Ｌ＝70ｍ Ｌ＝21ｍ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期等の変更（第２四半期へ）
|  |  | 市道上今井替佐停車場線舗装修繕工事 | 中野市大字上今井 | 舗装修繕 Ａ＝450㎡ | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第２四半期へ）
|  |  | 市道下小田中19号線舗装本復旧工事 | 中野市大字小田中 | 舗装本復旧 Ａ＝2,750㎡ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 入札時期の変更（第２四半期へ）
|  |  | 市道安源寺３号線道路舗装工事 | 中野市大字片塩 | 舗装工 Ａ＝154㎡ | 100日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和６年10月 | 新規追加 | 済
|  | 上下水道課 | (公共)マンホール周り舗装修繕工事 | 公共下水道区域内 | マンホール周り舗装修繕修繕 一式 | 70日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 令和７年１月 | 入札時期の変更により第２四半期から追加） 小規模工事で対応したため | 取下げ
| 防水 | 豊田公民館 | 中野市豊田文化センター屋上床防水工事 | 中野市大字豊津2509番地 | 既設屋根防水撤去、防水モルタル塗等 | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 令和７年１月 | 入札時期の変更により第２四半期から追加） 設計見直しのため、翌年度に実施予定 | 取下げ
| 機械器具設置 | 上下水道課 | 公共中野処理区マンホールポンプ場制御盤移設工事 公共下水道事業 一本木第２マンホールポンプ場操作盤移設工事 | 中野処理区マンホールポンプ場 | 制御盤移設 一式 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 随意契約 | 週休２日 | 令和６年７月 令和６年10月 | 工事名変更 入札方法修正 | 済
|  |  | 延徳地区 桜沢駅南万ハールポンプ場操作盤移設工事 | 中野市大字桜沢 | 制御盤移設 一式 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 令和７年１月 | 新規追加 県で対応することとなったため | 取下げ
|  |  | 農業集落排水堆肥化施設機器修繕工事 農業集落排水事業平岡堆肥化施設機器緊急修繕工事 | 中野市大字笠原580番地 | 機器分解整備 一式 | 150日間 | 随意契約 |  | 令和６年10月 | 工事名変更 | 済
| 造園 | 都市建設課 | 一本木公園園路舗装工事 | 中野市大字一本木 | 園路舗装 一式 | 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 | 期間及び入札時期の変更（第２四半期へ）
| 建具 | 都市建設課 | 信州中野アーチェリーセンターシューティング エリア改良工事 | 中野市大字栗林 | 防雪カーテン設置工 一式 | 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加 | 済
| 水道施設 | 上下水道課 | （都）立ヶ花東山線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 （都）西町上小田中線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 | 中野市西一丁目・西二丁目 中野市西二丁目 | DCIPφ300㎜ L=215m 、DCIPφ100㎜ L=430m（歩道両側） HPPEφ100㎜ L=171.4ｍ | 120日間 310日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和７年１月 | 工事名・箇所変更 入札時期の変更（第３四半期から第４四半期へ）、予定工期、工事概要の変更
|  |  | 栗和田浄水場送水管布設工事（第２工区） | 中野市大字中野 | DCIPφ300㎜ L=220m | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第２四半期から第３四半期へ）、工事名変更 | 済
第４四半期 | 土木一式 | 都市建設課 | 片塩川河川改修工事 準用河川片塩川護岸改修工事 | 中野市大字片塩 | 河川護岸改修 Ｌ＝300ｍ | 150日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 工事名及び入札時期の変更（第２四半期へ）
|  |  | 真引川嵩上げ工事 三ツ和地区浸水対策工事 | 中野市大字三ツ和 | 堤防嵩上げ工 Ｌ＝100ｍ L=45.5m | 150日間 70日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 令和７年１月 | 入札時期の変更（第２四半期から第４四半期へ） 工事名等修正 | 入札公告中
|  |  | 市道岩船17号線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字岩船 | 側溝改修 Ｌ＝46ｍ | 130日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加 | 入札公告中
|  |  | 市道立ヶ花14号線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字立ヶ花 | 側溝改修 Ｌ＝70ｍ | 160日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  |  | 市道米山線道路改良工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字豊津 | 道路改良 Ｌ＝240ｍ | 220日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  |  | 市道篠井殿橋線冠水対策工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字三ツ和 | 道路改良 Ｌ＝360ｍ | 250日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  |  | 長丘地区消雪パイプ更新工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字田麦 | 消雪パイプ更新 Ｌ＝760m | 270日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加 | 入札公告中
|  | 上下水道課 | 主要地方道中野豊野線下水道管路整備工事 （都）西町上小田中線道路改良工事に伴う下水道管布設替工事 | 中野市西 中野市西二丁目 | 下水道管路布設 VUφ150 L=700m 下水道管路布設 Vuφ150 L=149.2ｍ | 120日間 312日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和７年１月 | 工事名・箇所変更 入札時期の変更（第３四半期から第４四半期へ）、予定工期、工事概要の変更
| とび・土工・コンクリート | 都市建設課 | 袖川・内川浚渫工事 | 中野市大字田麦・壁田 | 河川浚渫 Ｌ＝400ｍ | 60日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年10月 | 入札時期の変更（第２四半期へ）
| 舗装 | 都市建設課 | 市道西江部26号線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字岩船 | 舗装修繕 Ａ＝320㎡ | 100日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和７年１月 | 新規追加 | 入札公告中
|  |  | 市道小沼25号・27号線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字三ツ和 | 舗装修繕 Ａ＝580㎡ | 110日間 | 事後審査型一般競争入札 |  | 令和７年１月 | 新規追加 | 入札公告中
|  |  | 市道篠井間山線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字篠井 | 舗装修繕 Ａ＝2,100㎡ | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  |  | 市道七瀬古牧線舗装修繕工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字壁田 | 舗装修繕 Ａ＝2,700㎡ | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  | 上下水道課 | 中野浄化管理センター場内舗装修繕工事 | 中野市大字江部511番地 | 場内舗装修繕 一式 | 120日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年11月 | 入札時期の変更等（第2四半期から第4四半期へ）
| 管 | 保育課 | 中野市ひらおか保育園遊戯室空調設備設置工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字間長瀬496番地２ | 遊戯室空調設備設置工事 一式 | 90日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
| 電気 | 文化スポーツ振興課 | 豊田野球場照明LED化工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字穴田3535番地 | 照明LED工事 | 180日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  | 学校教育課 | 中野市立高丘小学校照明改修（LED化）工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字草間1505番地 | 特別教室、体育館、その他諸室照明改修（LED化）工事 一式 | 360日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  |  | 中野市立高社小学校照明改修（LED化）工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字金井80番地 | 特別教室、体育館、その他諸室照明改修（LED化）工事 一式 | 360日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  |  | 中野市立南宮中学校照明改修（LED化）工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市南宮１番12号 | 特別教室、体育館、その他諸室照明改修（LED化）工事 一式 | 360日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  |  | 中野市立中野平中学校照明改修（LED化）工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字片塩165番地 | 特別教室、体育館、その他諸室照明改修（LED化）工事 一式 | 360日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  |  | 中野市立高社中学校照明改修（LED化）工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字笠原190番地 | 特別教室、体育館、その他諸室照明改修（LED化）工事 一式 | 360日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
|  |  | 中野市立豊田中学校照明改修（LED化）工事（ゼロ債務負担行為） | 中野市大字豊津4296番地1 | 特別教室、体育館、その他諸室照明改修（LED化）工事 一式 | 360日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和７年１月 | 新規追加
| 水道施設 | 上下水道課 | （都）立ヶ花東山線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 （都）西町上小田中線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 | 中野市西一丁目・西二丁目 中野市西二丁目 | DCIPφ300㎜ L=215m 、DCIPφ100㎜ L=430m（歩道両側） HPPEφ100㎜ L=171.4ｍ | 120日間 310日間 | 事後審査型一般競争入札 | 週休２日 | 令和６年７月 令和７年１月 | 工事名・箇所変更 入札時期の変更（第３四半期から第４四半期へ）、予定工期、工事概要の変更 | 入札公告中
赤字・・・令和６年７月訂正
緑字・・・令和６年10月訂正
青字・・・令和７年１月訂正