## 公表用（250万円超）R7.9.30現在
令和７年度公共工事発注見通し（250万円超）【令和７年９月30日現在】 ※赤字は前回からの変更・追記となります。
No. | 担当課等 | 工事名 | 工事場所 | 期間 （月） | 種別 | 工事概要 | 入札方法 | 入札時期 | 今回の修正箇所 及び理由等 | 実施状況
1 | 危機管理課 | 令和7年度全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信機更新工事 | 中野市役所 防災無線室 | 6 | 電気通信 | 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信機更新工事 一式 | 随意契約 | 第2四半期 | 工事名追記・工事場所追記・工事概要修正 | 7/18契約済 | 土木一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期
2 | 企画財政課 | 令和7年度中野市情報通信施設更改工事 | 大字上今井、豊津、穴田、永江 | 11 | 電気・電気通信 | 引込線切替工事 | 一般競争入札（JV等） | 第1四半期 |  | 4/25入札済 | 建築一式 | 随意契約 | 第2四半期
3 | 企画財政課 | 令和7年度豊田庁舎照明改修（LED化）工事 | 中野市豊田庁舎 | 8 | 電気 | 豊田庁舎の照明のLED化 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/11入札済 | 大工 | 指名競争入札 | 第3四半期
5 | 公共施設マネジメント推進室 | 令和7年度旧西公園演舞場解体工事 | 西一丁目584-3 旧西公園演舞場 | 5 | 解体 | 解体工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査のため入札時期変更 |  | とび・土木・コンクリート | 一般競争入札（JV等） | 第4四半期
6 | 公共施設マネジメント推進室 | 令和７年度旧南宮庁舎アスファルト舗装工事 | 中野市南宮１番11号（南宮388番5） | 3 | 舗装 | アスファルト舗装工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 小規模工事にて発注のため取下 | 4/1契約済 | 石
7 | 子育て課 | 令和7年度中野市子育て支援拠点施設多目的運動施設照明改修（LED化）工事 | 大字壁田 | 1 | 電気 | 照明LED化工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 工事名及び入札時期（第３四半期から第２四半期）を変更 | 9/26入札済 | 屋根
8 | 子育て課 | 令和7年度中野市児童センター・放課後児童クラブ照明LED化工事 | 中央２丁目ほか | 3 | 電気 | 照明LED化工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 |  |  | 電気
10 | 保育課 | 令和7年度中野市ひまわり保育園屋上防水シート修繕工事 | 三好町、ひまわり保育園 | 3 | 防水 | 防水工事 約550㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/8入札済 | 管
12 | 保育課 | 令和7年度中野市たかやしろ保育園照明LED化工事 | 大字赤岩、たかやしろ保育園 | 4 | 電気 | LED化工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 |  |  | タイル・レンガ・ブロック
13 | 保育課 | 令和7年度中野市さくら保育園照明LED化工事 | 大字小田中、さくら保育園 | 4 | 電気 | LED化工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 |  |  | 鋼構造物
14 | 文化スポーツ振興課 | 令和7年度中野市多目的サッカー場照明LED化工事 | 多目的サッカー場 | 6 | 電気 | 屋外照明LED化 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/25入札済 | 舗装
15 | 文化スポーツ振興課 | 令和7年度中野市多目的サッカー場人工芝張替工事 | 多目的サッカー場 | 6 | 舗装 | 人工芝張替及び床盤改修 S=10,318㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/23入札済 | しゅんせつ
16 | 文化スポーツ振興課 | 令和7年度中野市営運動場LED化工事 | 市営運動場 | 6 | 電気 | 屋外照明LED化 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/22入札済 | 板金
17 | 文化スポーツ振興課 | 令和7年度中野市豊田Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場舗装改修工事 | Ｂ＆Ｇ海洋センター | 3 | 舗装 | 駐車場舗装改修 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査による入札時期変更 |  | ガラス
18 | 文化スポーツ振興課 | 令和7年度中野市民体育館空調設備設置工事 | 市民体育館 | 3 | 管 | アリーナ置型空調機設置及び受変電設備改修工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/27入札済 | 塗装
19 | 文化スポーツ振興課 | 令和7年度中野市営運動場東駐車場整備工事 | 市営運動場 | 4 | 土木一式 | 駐車場整備及び付帯外構 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 |  |  | 防水
20 | 農業振興課 | 令和7年度共同作業場所（穴田）解体工事 | 大字穴田 | 3 | 解体 | 解体工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 9/12入札済 | 内装仕上
21 | 農業振興課 | 令和7年度市単土地改良事業小沼地区農道舗装工事 | 大字三ツ和 | 4 | 舗装 | アスファルト舗装 L=290m W=2.5m | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査のため入札時期等変更 |  | 機械器具設置
22 | 農業振興課 | 令和7年度市単土地改良事業新保地区農道舗装工事 | 大字新保 | 4 | 舗装 | アスファルト舗装 L=209ｍ W=2.5m | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査のため入札時期等変更 |  | 熱絶縁
23 | 農業振興課 | 令和7年度市単土地改良事業間山地区水路改修工事 | 大字間山 | 4 | 土木一式 | 水路改修工 L=96ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査のため入札時期等変更 |  | 電気通信
24 | 農業振興課 | 令和7年度市単土地改良事業田上地区水路改修工事 | 大字田上 | 4 | 土木一式 | 水路改修工 L=62ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査のため入札時期等変更 |  | 造園
25 | 農業振興課 | 令和7年度市単土地改良事業赤岩地区水路改修工事 | 大字赤岩 | 4 | 土木一式 | 水路改修工 L=66.1ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査のため入札時期等変更 |  | さく井
27 | 農業振興課 | 令和7年度市単土地改良事業越地区水路改修工事 | 大字越 | 4 | 土木一式 | 水路改修工 L=20ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査のため入札時期等変更 |  | 建具
28 | 農業振興課 | 令和7年度団体営農村地域防災減災事業米山ため池整備工事 | 大字豊津 | 6 | 土木一式 | 堤体補強工 N=1式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 入札方法変更 |  | 水道施設
29 | 農業振興課 | 令和7年度農業水路等長寿命化・防災減災事業大林池廃止工事 | 大字大俣 | 6 | 土木一式 | 地盤改良工 N=1式 | 随意契約 | 第2四半期 |  | 7/14契約済 | 消防施設
30 | 農業振興課 | 令和7年度中野市農村環境改善センター帯の瀬ハイツ照明改修（LED化）工事 | 東山（農村環境改善センター帯の瀬ハイツ） | 6 | 電気 | 照明LED化工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/8入札済 | 清掃施設
32 | 商工観光課 | 令和7年度中野地域職業訓練センターLED化工事 | 大字中野 | 5 | 電気 | 照明改修（LED化）工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査による入札時期変更 |  | 解体
33 | 商工観光課 | 令和7年度観光会館・日本土人形資料館LED化工事 | 観光会館・日本土人形資料館 | 5 | 電気 | 館内照明LED化工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査による入札時期変更 |  | 電気・電気通信
34 | 商工観光課 | 令和7年度豊田ふるさと交流館照明改修（LED化）工事 | 豊田ふるさと交流館 | 5 | 電気 | 照明改修（LED化）工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期
35 | 商工観光課 | 令和7年度豊田ふるさと交流館等整備工事 | 豊田ふるさと交流館ほか | 5 | 建築一式 | 施設整備工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期
36 | 商工観光課 | 令和7年度豊田赤坂農村公園東屋建設工事 | 豊田赤坂農村公園 | 4 | とび・土木・コンクリート | 東屋建設工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 小規模工事にて発注予定のため取下 | 取下
37 | 商工観光課 | 令和7年度高丘工業団地内街灯照明LED化工事 | 大字草間 | 3 | 電気 | 街灯照明LED化工事（11灯） | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/8入札済
38 | 都市建設課 | 令和６年度笠倉壁田橋周辺整備工事（繰越明許） | 大字豊津 | 5 | 土木一式 | 親水広場整備 A=0.8ha | 総合評価方式一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/8入札済
39 | 都市建設課 | 令和7年度一本木公園園路舗装改修工事 | 大字一本木 | 2 | 舗装 | 園路舗装 A=200m2 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 | 小規模工事にて発注のため取下 | 5/1契約済
40 | 都市建設課 | 令和7年度一本木公園展示館エアコン設置工事 | 大字一本木 | 2 | 管 | エアコン設置 n=1基 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 4/15入札済
41 | 都市建設課 | 令和7年度一本木公園パーゴラ設置工事 | 大字一本木 | 2 | 土木一式 | パーゴラ設置 n=2基 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/8入札済
42 | 都市建設課 | 令和7年度一本木公園ウエルカムサイン設置工事 | 大字一本木 | 2 | 鋼構造物 | ウエルカムサイン設置 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 9/12入札済
43 | 都市建設課 | 令和7年度北信濃ふるさとの森文化公園休養施設設置工事 | 大字栗林 | 4 | 土木一式 | グランピング施設 n=2棟 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/8入札済
44 | 都市建設課 | 令和7年度北信濃ふるさとの森文化公園地下タンク撤去工事 | 大字栗林 | 2 | 解体 | 地下タンク n=1基 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/22入札済
45 | 都市建設課 | 令和7年度都市公園照明灯ＬＥＤ化工事 | 市内一円 | 4 | 電気 | 都市公園照明 n=83灯 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 9/12入札済
46 | 都市建設課 | 令和7年度浜津ヶ池排水路改修工事 | 大字栗林 | 4 | 土木一式 | 排水路改修 L=120m | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期
47 | 都市建設課 | 令和7年度坑口ポンプ場岩井東送水ポンプオーバーホール工事 | 大字岩井 | 5 | 機械器具設置 | 坑口ポンプ場岩井東送水ポンプオーバーホール工事一式 | 随意契約 | 第2四半期 |  | 6/20契約済
48 | 都市建設課 | 令和6年度防災・安全交付金事業市道草間栗林線舗装修繕工事（繰越明許） | 大字草間 | 7 | 舗装 | 舗装修繕工 A=2600㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/9入札済
49 | 都市建設課 | 令和6年度防災・安全交付金事業市道倭7号線舗装修繕工事（繰越明許） | 大字田上 | 7 | 舗装 | 舗装修繕工 A=3800㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/23入札済
50 | 都市建設課 | 令和6年度道路メンテナンス事業519橋橋梁補修工事（繰越明許） | 大字柳沢 | 7 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/25入札済
52 | 都市建設課 | 令和6年度道路メンテナンス事業二ツ橋橋梁補修工事（繰越明許） | 大字新保 | 6 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 4/17入札済
53 | 都市建設課 | 令和6年度交通安全対策事業市道南宮線1号・2号歩道改良工事その2（繰越明許） | 三好町一丁目 | 10 | 土木一式 | 歩道改良工 L=185m（両側） | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/9入札済
54 | 都市建設課 | 令和6年度交通安全対策事業市道若宮田麦線歩道設置工事その1（繰越明許） | 大字田麦 | 8 | 土木一式 | 歩道整備工 L=300m | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 4/17入札済
55 | 都市建設課 | 令和6年度交通安全対策事業市道若宮田麦線歩道設置工事その2（繰越明許） | 大字田麦 | 9 | 土木一式 | 歩道整備工 L=526m | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/9入札済
56 | 都市建設課 | 令和6年度準用河川袖川護岸改修工事（繰越明許） | 大字厚貝 | 9 | 土木一式 | 護岸改修工 L=80m | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/9入札済
57 | 都市建設課 | 令和6年度市道中野22号線ほか1路線側溝改修工事（繰越明許） | 大字小田中 | 6 | 土木一式 | 側溝改修工 L=136m | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 4/17入札済
58 | 都市建設課 | 令和6年度江部地区浸水対策工事その2（繰越明許） | 大字江部 | 7 | 土木一式 | 浸水対策工 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/11入札済
59 | 都市建設課 | 令和7年度市道上池本線道路改良工事 | 大字穴田 | 3 | 土木一式 | 道路改良工 L=150m | 事後審査型一般競争入札 | 第4四半期 | 工事内容精査のため、期間・入札時期変更
60 | 都市建設課 | 令和7年度市道牛出28号線道路改良工事 | 大字牛出 | 4 | 土木一式 | 道路改良工 L=90m | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 積算の結果種別の変更 | 9/26入札済
61 | 都市建設課 | 令和7年度市道間山18号線道路改良工事 | 大字間山 | 5 | 舗装 | 道路改良工 L=50m | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 9/12入札済
62 | 都市建設課 | 令和7年度市道大俣6号線道路改良工事 | 大字大俣 | 5 | 土木一式 | 道路改良工 L=80m L=52m | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 現地精査の結果工事概要の変更 | 9/26入札済
63 | 都市建設課 | 令和7年度市道下小田中23号線路肩防災工事 | 大字新野 | 7 | 土木一式 | 路肩防災工 L=70m | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/22入札済
64 | 都市建設課 | 令和7年度市道篠井15号線路肩防災工事 | 大字篠井 | 6 | 土木一式 | 路肩防災工 L=50m | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/22入札済
65 | 都市建設課 | 令和7年度交通安全対策事業市道南宮線1号・2号歩道改良工事 | 西一丁目 | 9 | 土木一式 | 歩道改良工 L=150m（両側） | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
66 | 都市建設課 | 令和7年度交通安全対策事業市道若宮田麦線歩道設置工事 | 大字新井・若宮 | 9 | 土木一式 | 歩道整備工 L=580m | 総合評価方式一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/25入札済
67 | 都市建設課 | 令和7年度交通安全対策事業市道中野5号線道路改良工事その２ | 西一丁目 | 6 | 土木一式 | 道路改良工 L=180m | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査のため、入札時期変更
68 | 都市建設課 | 令和7年度準用河川片塩川護岸改修工事 | 大字片塩 | 7 | 土木一式 | 護岸改修工 L=130m | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
69 | 都市建設課 | 令和7年度市道平野7号線側溝改修工事 | 大字吉田・片塩 | 7 | 土木一式 | 側溝改修工 L=175m | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 7/11入札済
71 | 都市建設課 | 令和7年度市道笠倉大沢線側溝改修工事 | 大字豊津 | 6 | 土木一式 | 側溝改修工 L=80m | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/22入札済
72 | 都市建設課 | 令和7年度市道伊予岡線側溝改修工事 | 大字豊津 | 5 | 土木一式 | 側溝改修工 L=42m | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/22入札済
73 | 都市建設課 | 令和7年度七瀬地区浸水対策工事 | 大字七瀬 | 7 | 土木一式 | 浸水対策工 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
74 | 都市建設課 | 令和7年度江部地区浸水対策工事 | 大字江部 | 7 | 土木一式 | 側溝改修工 L=45m L=126m | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 現地精査の結果工事概要の変更 | 8/8入札済
75 | 都市建設課 | 令和7年度市道南北永江線舗装修繕工事 | 大字永江 | 5 | 舗装 | 舗装修繕工 A=840㎡ A=1410㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 現地精査の結果工事概要の変更 | 9/12入札済
76 | 都市建設課 | 令和7年度市道笠倉奥手山線舗装修繕工事 | 大字豊津 | 3 | 舗装 | 舗装修繕工 A=4200㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 第4四半期 | 工事内容精査のため、期間・入札時期変更
77 | 都市建設課 | 令和7年度市道笠倉大日影線舗装修繕工事 | 大字豊津 | 7 | 舗装 | 舗装修繕工 A=4800㎡ A=3850㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 現地精査の結果工事概要の変更、入札方法変更 | 8/22入札済
78 | 都市建設課 | 令和7年度市道米山線舗装修繕工事 | 大字豊津 | 6 | 舗装 | 舗装修繕工 A=1800㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/22入札済
80 | 都市建設課 | 令和7年度道路メンテナンス事業平成橋橋梁補修工事（債務負担行為） | 大字赤岩・笠原 | 22 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/9入札済
81 | 都市建設課 | 令和7年度茂木田上橋橋梁補修工事 | 大字永江 | 6 | 土木一式 | 橋梁補修工 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 |  | 取下
82 | 都市建設課 | 令和7年度交通安全対策路面標示設置工事 | 市内一円 | 6 | 塗装 | 区画線設置工 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/11入札済
83 | 都市建設課 | 令和7年度長丘地区消雪井戸改修工事 | 大字田麦 | 8 | さく井 | 消雪井戸改修工 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/23入札済
84 | 都市建設課 | 令和7年度永江地区消雪井戸改修工事 | 大字永江 | 8 | さく井 | 消雪井戸改修工 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/22入札済
85 | 上下水道課 | 令和7年度特定環境保全公共下水道事業高丘地区マンホール内部防食塗装等修繕補修工事 | 大字牛出栗林 | 3 | 土木一式 | 内部防食、ＭＨ蓋交換Ｎ＝2箇所 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 工事名・場所変更 | 7/11入札済
87 | 上下水道課 | 令和7年度公共下水道事業中野浄化管理センター場内舗装修繕工事 | 大字江部 | 3 | 舗装 | 場内舗装修繕 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 小規模工事にて発注のため削除 | 9/16契約済
88 | 上下水道課 | 令和7年度公共下水道事業中野浄化管理センターポンプ機器修繕工事 | 大字江部 | 6 | 機械器具設置 | ポンプ機器分解整備 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
90 | 上下水道課 | 令和7年度特定環境保全公共下水道事業上今井浄化管理センター汚泥脱水機修繕工事 | 大字上今井 | 9 | 機械器具設置 | 脱水機分解整備 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/27入札済
91 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業平岡・長丘処理場ばっ気撹拌装置修繕工事 | 大字笠原ほか | 8 | 機械器具設置 | ばっ気撹拌装置分解整備 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/25入札済
92 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業平岡処理場し渣脱水機修繕工事 | 大字笠原 | 6 | 機械器具設置 | し渣脱水機分解整備 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 小規模工事にて発注のため削除 | 6/1契約済
93 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業長丘処理場高圧受電設備修繕工事 | 大字壁田 | 8 | 電気 | 高圧受電設備修繕 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/25入札済
94 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業倭処理場スクリーンユニット修繕工事 | 大字岩井 | 7 | 機械器具設置 | スクリーンユニット分解整備 一式 | 随意契約 | 第2四半期 |  | 8/8契約済
96 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業永江・豊田処理場機器更新工事 | 大字穴田ほか | 8 | 機械器具設置 | 機器分解整備 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 工事名変更 | 7/25入札済
97 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業１号移動脱水車機器修繕工事 | 大字笠原 | 6 | 機械器具設置 | 脱水機分解整備 一式 | 随意契約 | 第3四半期
98 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業２号移動脱水車機器修繕工事 | 大字笠原 | 6 | 機械器具設置 | 脱水機分解整備 一式 | 随意契約 | 第3四半期 | 工事内容精査による入札時期変更
99 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業平岡堆肥化施設機器修繕工事 | 大字笠原 | 6 | 機械器具設置 | 機器分解整備 一式 | 随意契約 | 第2四半期 |  | 8/13契約済
100 | 上下水道課 | 令和7年度公共下水道事業中野浄化管理センター周辺整備工事 | 大字江部 | 3 | 土木一式 | 客土整地等 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期
101 | 上下水道課 | 令和7年度公共下水道事業市道平野９号線ほか15路線取付管舗装本復旧工事 | 中野市内一円 | 4 | 舗装 | 取付管舗装本復旧 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 工事名変更 | 9/26入札済
102 | 上下水道課 | 令和7年度(特環・農集)下水道事業市道丸山三原線ほか13路線取付管舗装本復旧工事 | 中野市内一円 | 4 | 舗装 | 取付管舗装本復旧 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 工事名変更 | 9/26入札済
103 | 上下水道課 | 令和7年度公共下水道事業マンホール周り舗装修繕工事 | 中野市内一円 | 3 | 舗装 | マンホール周り舗装修繕 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 工事場所分散による小規模工事にて発注のため削除 | 取下
104 | 上下水道課 | 令和7年度(特環・農集)下水道事業マンホール周り舗装修繕工事 | 中野市内一円 | 3 | 舗装 | マンホール周り舗装修繕 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 工事場所分散による小規模工事にて発注のため削除 | 取下
105 | 上下水道課 | 令和7年度公共下水道事業市道中野５号線道路改良に伴う下水道管布設工事 | 西一丁目 | 9 | 土木一式 | 管路布設替 Ｌ＝260ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査による入札時期変更
106 | 上下水道課 | 令和7年度（都）西町上小田中線道路改良工事に伴う下水道管布設替工事公共下水道事業都市計画街路事業に伴う下水道管布設工事 | 西二丁目 | 4 | 土木一式 | 管路布設替 Ｌ＝161.2260ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事名変更
107 | 上下水道課 | 令和7年度社会資本整備総合交付金事業管路耐震化工事 | 大字江部 | 4 | 土木一式 | 管路施設耐震化 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期
108 | 上下水道課 | 令和7年度特定環境保全公共下水道事業日野処理区高遠橋マンホールポンプ場機器更新工事 | 大字新野 | 8 | 機械器具設置 | 汚水ポンプ等更新 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/11入札済
109 | 上下水道課 | 令和7年度特定環境保全公共下水道事業延徳処理区マンホールポンプ場機器更新工事 | 大字桜沢ほか | 8 | 機械器具設置 | 汚水ポンプ等更新 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/30入札済
110 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業倭処理区マンホールポンプ場機器更新工事 | 大字柳沢 | 6 | 機械器具設置 | 汚水ポンプ等更新 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/27入札済
111 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業永江・豊田処理区マンホールポンプ場ポンプ更新工事 | 大字穴田ほか | 8 | 機械器具設置 | 汚水ポンプ更新 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/30入札済
112 | 上下水道課 | 令和7年度特定環境保全公共下水道事業高丘浄化管理センター空調機器更新工事 | 大字栗林 | 5 | 管 | 空調機器更新 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 錯誤（令和６年度末に緊急工事で実施済） | 取下
113 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業倭処理場非常用発電機設置工事 | 大字岩井 | 7 | 電気 | 非常用発電機設置 一式 | 随意契約 | 第1四半期 |  | 5/1契約済
114 | 上下水道課 | 令和7年度農業集落排水事業永江処理場ほか機器更新工事 | 大字穴田ほか | 7 | 機械器具設置 | 水処理機器更新 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/11入札済
115 | 上下水道課 | 令和6年度社会資本整備総合交付金事業戸狩第１水源導水管更新工事（繰越明許） | 大字中野、山ノ内町大字戸狩 | 4 | 水道施設 | 導水管布設替PE200 L=70ｍ、仮設ﾓﾉﾚｰﾙ設置 L=30ｍ、 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/23入札済
116 | 上下水道課 | 令和7年度長嶺ﾎﾟﾝﾌﾟ井屋根防水修繕工事 | 大字七瀬 | 4 | 防水 | 防水修繕 A=58ｍ2 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
118 | 上下水道課 | 令和7年度高丘第２配水池流入・越流管水中交換工 | 大字安源寺 | 4 | 水道施設 | 【水中交換工法】流入・越流管更新工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 工事内容精査による工事概要・入札方法変更 | 9/12入札済
119 | 上下水道課 | 令和7年度量水器取替工事 | 市内一円 | 7 | 管 | 量水器交換 Ｎ=2,516個 | 随意契約 | 第1四半期 |  | 5/16契約済
120 | 上下水道課 | 令和7年度舗装本復旧工 令和７年度市道三好町線ほか13路線舗装本復旧工事 | 市内一円 | 4 | 舗装 | 緊急修繕箇所 A=240ｍ2 153 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査による工事名・工事概要・入札時期の変更
121 | 上下水道課 | 令和7年度新保31号線ほか23路線舗装本復旧工事 | 市内一円 | 5 | 舗装 | 給水装置道路占用箇所 A=255ｍ2 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/25入札済
122 | 上下水道課 | 令和7年度水道施設中央監視装置更新工事 | 市内一円 | 23 | 電気・電気通信 | 中央監視工事更新 一式、 遠方監視施設機能増設 一式 | 一般競争入札（JV等） | 第1四半期 |  | 4/25入札済
123 | 上下水道課 | 令和7年度（仮称）北部第4水源さく井工事 | 大字越 | 5 | さく井 | ロータリー式さく井工事 350A×100m | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/25入札済
124 | 上下水道課 | 令和7年度田麦第４水源ﾎﾟﾝﾌﾟ設置及び電気計装設備工事 | 大字田麦 | 9 | 機械器具設置 | 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置 N=1基、制御盤設置 N=1面、電磁流量計 N=1台、投込式圧力水位計 N=１台 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/11入札済
125 | 上下水道課 | 令和7年度旧北部簡易水道中央監視装置更新工事 | 大字赤岩ほか | 8 | 電気通信 | 計装テレメータ盤機能増設 N=６面 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
126 | 上下水道課 | 令和7年度旧北部簡易水道伝送路構築ﾈｯﾄﾜｰｸ工事 | 大字深沢ほか | 4 | 電気通信 | 光ｹｰﾌﾞﾙ配線L=1,524m 、引込工 3式 | 随意契約 | 第1四半期 |  | 6/5契約済
127 | 上下水道課 | 令和7年度東江部地区配水管新設工事に伴う舗装本復旧工事舗装本復旧工事 | 大字江部 | 4 | 舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=355ｍ2 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
128 | 上下水道課 | 令和7年度（都）西町上小田中線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 | 西二丁目 | 10 | 水道施設 | 配水管布設替 D300 L=135ｍ、PE100 L=215ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期
129 | 上下水道課 | 令和7年度市道中野5号線道路改良に伴う配水管布設替工事 | 西一丁目 | 9 | 水道施設 | 配水管布設替 D250 L=230ｍ、PE150 L=35ｍ、PE100 L＝280ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 関連工事との調整による入札時期の変更
130 | 上下水道課 | 令和7年度県道三水中野線配水管支障移転工事 | 大字上今井 | 5 | 水道施設 | 配水管布設替 PE75 L=260ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期
131 | 上下水道課 | 令和7年度替佐地区配水管布設替工事 | 大字豊津 | 3 | 水道施設 | 配水管布設替 PE100 L=70ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 9/26入札済
132 | 上下水道課 | 令和7年度高丘配水池水位調整弁更新工事 | 大字安源寺 | 6 | 水道施設 | 水位調整弁更新 φ200㎜ N=1基 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
133 | 上下水道課 | 令和7年度穴田地区減圧弁新設工事 | 大字穴田 | 6 | 水道施設 | 減圧弁設置φ75㎜ N=1基、ﾋﾟｯﾄ設置 N=１基 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 8/22入札済
134 | 上下水道課 | 令和7年度市道南宮線2号歩道改良に伴う配水管新設工事 | 三好町1丁目 | 7 | 水道施設 | 配水管新設 PE100 L=192.5ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/9入札済
135 | 上下水道課 | 令和7年度片塩地区配水管新設工事 | 大字片塩 | 4 | 水道施設 | 配水管新設 PE75 L=235ｍ | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 9/12入札済
136 | 消防課 | 令和7年度耐震性防火貯水槽新設工事 | 大字間山 | 4 | 土木一式 | 耐震性防火貯水槽(40ｔ) 1基 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 | 補助金未承認のため今年度取下 | 取下
137 | 学校教育課 | 令和7年度中野市立中野小学校照明改修（LED化）工事 | 大字中野1804 | 10 | 電気 | 特別教室ほか照明改修（LED化）工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/23入札済
138 | 学校教育課 | 令和7年度中野市立日野小学校照明改修（LED化）工事 | 大字新野827 | 10 | 電気 | 特別教室ほか照明改修（LED化）工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/23入札済
139 | 学校教育課 | 令和7年度中野市立延徳小学校照明改修（LED化）工事 | 大字三ツ和1731 | 10 | 電気 | 特別教室ほか照明改修（LED化）工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/23入札済
140 | 学校教育課 | 令和7年度中野市立平野小学校照明改修（LED化）工事 | 大字江部1359-4 | 10 | 電気 | 特別教室ほか照明改修（LED化）工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/23入札済
141 | 学校教育課 | 令和7年度中野市立南宮中学校エレベーター戸開走行保護装置設置他工事 | 南宮1-12 | 4 | 機械器具設置 | 戸開走行保護装置設置工事 一式、耐震補強工事 一式 | 随意契約 | 第3四半期 | 工事内容精査による入札時期変更
143 | 人権センター | 令和7年度中野市人権センター照明改修（LED化）工事 | 三好町 | 4 | 電気 | 照明改修工事 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期
144 | 学校給食センター | 令和7年度中野市北部学校給食センター電気式回転釜インバーター等交換工事 | 大字新井 | 10 | 電気 | 電気式回転釜インバーター、リッツコイル線等交換工事 ２台 | 随意契約 | 第1四半期 | 内容精査により業務委託で発注予定 | 取下
145 | 中央公民館 | 令和7年度中野市中央公民館トイレ改修工事 | 中央公民館 | 5 | 管 | 洋式化、自動水栓化工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期
148 | 豊田文化センター | 令和7年度豊田文化センター空調設備改修工事 | 豊田文化センター | 6 | 管 | 空調設備改修工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
146 | 西部文化センター | 令和7年度中野市西部文化センター照明改修（ＬＥＤ化）工事 | 西部文化センター | 5 | 電気 | 照明改修(LED化)工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査による入札時期変更
149 | 豊田文化センター | 令和7年度豊田文化センター屋上床防水工事 | 豊田文化センター | 3 | 防水 | 屋上防水工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 令和7年度豊田文化センター空調改修工事に含めて工事をした。 | 取下
150 | 図書館 | 令和7年度中野市立図書館照明LED化工事 | 大字西条 | 2 | 電気 | LED器具へ更新 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査による期間変更
151 | 博物館 | 令和7年度中野市立博物館エントランス空調設備更新工事 | 中野市立博物館 | 6 | 管 | エントランス空調設備更新工事一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 4/15入札済
152 | 保育課 | 令和7年度中野市さくら保育園外壁塗装工事 | 大字小田中、さくら保育園 | 2 | 塗装 | 外壁（木）塗装工事 約800㎡ | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/11入札済
153 | 文化スポーツ振興課 | 令和7年度中野市営野球場スコアボード電光掲示板化工事 | 市営野球場 | 5 | 電気 | スコアボード電光掲示板化 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 |  | 10/17入札予定
152 | 商工観光課 | 令和７年度豊田ふるさと交流館空調設備改修工事 | 豊田ふるさと交流館 | 2 | 管 | 空調設備改修工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/13入札済
153 | 商工観光課 | 令和７年度中野市ふるさと交流館屋根塗装工事 | 豊田ふるさと交流館 | 2 | 塗装 | 屋根塗装工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 7/11入札済
154 | 商工観光課 | 令和７年度豊田ふるさと交流館駐車場改修工事 | 豊田ふるさと交流館 | 2 | 土木一式 | 駐車場改修工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 9/26入札済
155 | 商工観光課 | 令和７年度豊田赤坂農村公園遊歩道整備工事 | 豊田赤坂農村公園 | 2 | 土木一式 | 遊歩道整備工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第2四半期 |  | 9/26入札済
156 | 都市建設課 | 令和7年度交通安全対策事業市道中野5号線道路改良工事その１ | 西一丁目 | 6 | 土木一式 | 道路改良工 L=30m | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 5/9入札済
157 | 上下水道課 | 令和７年度農業集落排水事業長丘処理場機器修繕工事 | 大字壁田 | 8 | 機械器具設置 | 機器修繕 一式 | 事後審査型一般競争入札 | 第1四半期 |  | 6/27入札済
158 | 社会就労センター | 令和7年度中野社会就労センター倉庫等設置工事 | 中野社会就労センター | 3 | 建築一式 | 駐輪場設置、倉庫設置、解体工事 | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | 工事内容精査による入札時期変更
159 | 公共施設マネジメント推進室 | 令和７年度旧中野高等学校グラウンド鋼管ポール等撤去工事 | 中野市小舘157番１ | 2 | とび・土木・コンクリート | 撤去工事 一式 | 随意契約 | 第3四半期 | 追加（9/12事後審査型一般競争入札による不落随契） | 9/19契約済 | 石
160 | 都市建設課 | 令和7年度市道片塩牛出線側溝改修工事 | 大字栗林 | 5 | 土木一式 | 側溝改修工 L=54m | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | ９月補正による追加
161 | 都市建設課 | 令和7年度上手深沢線側溝改修工事 | 大字竹原 | 4 | 土木一式 | 側溝改修工 L=40m | 事後審査型一般競争入札 | 第3四半期 | ９月補正による追加